| «Согласовано» Глава МО «Булунский улус (район)» ____________________И.В.Кудряшов от « ___»_________ 2018 г. | «Утверждаю» И.о.директора МБОУ «Быковская СОШ» ________________Е.А.Рожина от « ___»_________ 2018 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Быковская средняя общеобразовательная школа»

МО «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

(2019 – 2023  гг)

Принято на заседании педагогического совета

МБОУ «Быковская СОШ»

Протокол №11 от «03» декабря 2018г.

|  | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |
| --- | --- |
| Наименование | «Агрошкола- как метод формирования социально- адаптированной личности» - программа развития МБОУ «Быковская СОШ» МО «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия) |
| Основания для разработки программы | Конвенция «О правах ребенка», Закон «Об образовании» Российской Федерации, Закон «Об образовании» Республики Саха (Якутия), Нормативные документы Министерства образования РФ и РС (Я), Устав МБОУ «Быковская СОШ». |
| Заказчик программы | Администрация МО «Булунский улус (район)» РС (Я) |
| Основной разработчик программы | Авторская группа |
| Цель программы | Внедрение и апробация агротехнологической общеобразовательной сельской школы, сочетающей учебный процесс, эффективное трудовое обучение и воспитание, обеспечивающей формирование и развитие социально-адаптированной личности. |
| Задачи программы: | - Создание условий для достижения нового современного качества обучения и воспитания; - Совершенствование содержания, форм и методов профессиональной ориентации с учётом потребностей рынка труда и обеспечения сознательного выбора учащимися будущей профессии. - Развитие единого информационного пространства школы на основе ИКТ технологий; - Разработка концептуальных основ сетевого сотрудничества с социальными партнерами. - Расширить формы и методы дополнительного образования обучающихся для развития детских способностей - Приобщение подрастающего поколения к самобытным традиционным промыслам народов Крайнего Севера. - Интеграция обучения в ОУ с практической подготовкой в рыболовецком колхозе «Арктика». |
| Сроки и этапы реализации программы | 1 этап - 2019-2020 учебный год - организация деятельности агрошколы в условиях профильного обучения. 2 этап – 2020-2022 учебные годы – корректировка и совершенствование действий программы. 3 этап – 2022-2023 учебный год - Мониторинг успешности деятельности агрошколы, систематизация и обобщение опыта работы. |
| Исполнители программы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Быковская средняя общеобразовательная школа» МО «Булунский улус (район)» |
| Объем и источник финансирования | Программа реализуется за счет собственных средств и других источников. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Положительная динамика качества образования и воспитания; - Повышение мотивации подростков к построению собственной профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда; - Создание единого информационного пространства ОУ, повышение информационной культуры родителей; - Увеличение числа школьников, обучающихся в системе дополнительного образования; рост количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности учащихся, повышение уровня здоровья учащихся, их физической подготовленности; - Расширение сотрудничества между другими образовательными учреждениями, профессиональными учебными заведениями, социальное партнерство и эффективное межведомственное взаимодействие; - Формирование у выпускников навыков к самобытному традиционному укладу, быта, промыслов народов Крайнего Севера. |
| Контроль выполнения программы | Представление ежегодных публичных отчётов по выполнению основных мероприятий, реализуемых Программой, и достижение индикативных показателей эффективности их исполнения. |

1. Основания для разработки Программы

1.1. Основание программы

Конвенция «О правах ребенка», Закон «Об образовании» Российской Федерации, Закон «Об образовании» Республики Саха (Якутия), Нормативные документы Министерства образования РФ и РС (Я), Устав МБОУ «Быковская СОШ».

1.2. Аналитическое обоснование программы

В арктических районах удаленных от центральных районов республики и расположенных в сложных природно-климатических условиях основной проблемой является создание новых рабочих мест. Традиционное хозяйствование является естественной формой жизни коренных народов, живущих в согласии со своей средой обитания. Одним из направлений повышения конкурентоспособности и диверсификации экономики является развитие традиционных отраслей, например, рыболовства.

Развитие рыболовства и рыбоперерабатывающего производства будет способствовать социально-экономическому развитию арктического поселка, в том числе оздоровлению социальной обстановки среди населения, сохранению местной уникальной культуры, созданию новых рабочих мест, притоку инвестиций. В связи с этим все более актуальным становится расширение возможностей устойчивого развития территории путем развития традиционных отраслей коренных народов Арктики с повышением уровня человеческого потенциала.

Одним из таких подходов является создание модели агрошколы, которая использует инструменты и методы сетевого сотрудничества.   Сети или деловое сотрудничество между школой, рыболовецким колхозом «Арктика», ГОУ «Профессиональное училище №33» является средством помогающим участникам быстро вводить новшества, которые становятся средством обеспечения конкурентоспособности.

В своей деятельности агрошкола ориентируются на практикоориентированное обучение, в соответствии с современными потребностями школ. Реализация модели сетевой практикоориентированного этнонационального обучения предполагает обмен идеями, объединение ресурсов и создание инновационного интеллектуального продукта.

Развитие агрошколы будет способствовать формированию новых и развитию профессиональных навыков за счет:

- Положительная динамика качества образования и воспитания;

- Повышение мотивации подростков к построению собственной профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда;

- Создание единого информационного пространства ОУ,  повышение информационной культуры родителей;

- Увеличение числа школьников, обучающихся в системе дополнительного образования; рост количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности учащихся, повышение уровня здоровья учащихся, их физической подготовленности;

- Расширение сотрудничества между другими образовательными учреждениями, профессиональными учебными заведениями, социальное партнерство и эффективное межведомственное взаимодействие. Содействию развития международного сотрудничества в сфере школьного образования.

- Формирование у выпускников навыков к самобытному традиционному укладу, быта, промыслов народов Крайнего Севера.

- Партнерского сотрудничества рыболовецкого колхоза «Арктика» и школы;

- Развитию  научно-исследовательской и грантовой деятельности.

Основу агрошколы «Школа – будущее Арктики» составляют следующие компоненты: обмен информацией, поддерживающее групповые взаимодействия, проектная деятельность, практикоориентированное обучение, способствующие обеспечение системности знаний, которые потребуются в жизни, в повседневной работе. Одним из примеров устойчивого развития арктических поселков является развитие традиционных отраслей коренных народов, способствующее не только диверсификации экономики, но и сохранению местной культуры, традиций.

Поэтому в учебный план блока введены дисциплины по основам развития промышленного рыболовства, экономических и правовых основ деятельности рыбохозяйственных организаций, по экономике, основам развития предпринимательства в рыболовном хозяйстве, экономике рыболовного туризма, экологических основ природопользования, рыбообрабатывающего производства и др. Эти профильные программы будут способствовать углублению школьных программ.

Для развития малокомплектных арктических школ необходимо качественное улучшение местного кадрового потенциала для формирования компетентного и инициативного руководящего состава, способного быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рыночной экономики в суровых условиях Арктики. Так как обучение, которое начинается со школьной скамьи, становится главным фактором конкурентоспособности удаленных арктических школ.  Обучение и получение специальности в рамках деятельности агрошколы, имеющее различные формы дополнительного образования и на существующих потребностях рынка труда основано на применение информационно-компьютерных технологий. Данная форма образования обеспечивает построению собственной профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда.

Предпрофильное обучение:

- предпрофильная подготовка – в рамках дополнительного образования учащимся 1-4 классов  курса «Экономическая игротека», «Экология», 5-8 классов курса «Юный предприниматель» - создается мотивация к навыкам поведения на рынке труда;

- учащимся 9-11 классов предоставляется свобода выбора к построению собственной  профессиональной карьеры и образовательной траектории в рамках дальнейшего углубленного обучения – изучение математики, биологии, химии, физики, английского языка, истории, общества;

- допрофессиональная подготовка, дающая возможность выпускникам получить на выходе из школы профессиональное образование по профессии рыбовод 2 разряда, водитель внедорожных транспортных средств категории «А1».

Профильное обучение на старшей ступени.

Для качественного осуществления предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе были созданы благоприятные условия:

- Наличие квалифицированных педагогических кадров и их готовность включиться в инновационную деятельность.

- Наличие учебно-производственной базы по агропрофилю (артель (рыбколхоз) «Арктика»);

- Создание цеха по рыбообработке на базе МБОУ «Быковская СОШ»;

- Оснащённость школы компьютерами, информационными программами, использование их в учебном процессе, возможность использовать электронные средства связи, Интернет.

- Разнообразие и вариативность учебных программ и курсов по профилю обучения.

В ходе реализации программы развития школы в целях достижения современного качества образования в образовательный процесс внедрены эффективные технологии: информационно – коммуникационные, проектные, исследовательские.

При определении содержания и форм воспитания учитывались индивидуальные особенности и потребности учащихся. Исходной задачей любой школы является образ её выпускника. Выпускник Быковской школы – человек, наделённый духовно-нравственными ценностями сельской культуры, имеющий активную жизненную позицию, здоровый, доброжелательный к ближнему, ответственный перед землёй, природой, понимающий, что труд на родной земле всегда был благороден и почитаем. В этом случае ориентиром цели образования становится модель маршрута, проект пути постижения самого себя, постижения окружающего мира и своего места в нем, т.е. модель пути постижения смысла жизни.

Другим приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива в период реализации программы развития школы было сохранение и укрепление здоровья школьников. Состояние здоровья обучающихся - один из ключевых показателей эффективности работы школы, отсутствие отрицательной динамики определяет результативность целостного образовательного процесса. Проблему сохранения физического, психического и нравственного здоровья учащихся решается посредством качественной организации учебно-воспитательного процесса, внедрения здоровьесберегающих технологий.

При реализации внедрения дуального образования, как основного направления реализации программы, педагогический коллектив выделил несколько проблем:

- трудность осуществления полноценного многопрофильного обучения в одной школе: малая наполняемость классов, отсутствие параллелей, оторванность от производственных предприятий и учреждений, с которыми возможно сотрудничество;

- Сдерживающим фактором опережающего развития является отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры;

- Повышение конкурентоспособности произведенных товаров и услуг.

2.  Сведения об ОУ

а) исторический аспект

У самого края дельты Лены, в 50 км от морского порта Тикси, на полуострове Быков – Мыс находится п. Быковский. На этой холодной части земли жители создали свой неповторимый уклад жизни, самобытную культуру. Основное население поселка составляют коренные малочисленные народы Севера – эвенки и эвены, которые занимаются традиционными отраслями хозяйствования - рыболовством и охотой.

Наш поселок Быковский – один из многих северных поселений, ярко отразивший непростые страницы истории  нашей страны. Это сороковые годы двадцатого столетия – годы войны, репрессий, переселений… В те времена многие близлежащие рыболовецкие участки были основаны репрессированными, эвакуированными и переселенцами из Прибалтики, Поволжья, Северного Кавказа, а так же из Чурапчинского района республики. Только с мая по сентябрь 1942 года 74 тыс. эвакуированных, переселенцев было направлено для добычи рыбы.

В настоящее время в поселке проживают 514 жителей, 9-ти национальностей.

Школа находится на берегу моря Лаптевых в п. Быковский Булунского улуса. Основное население поселка, коренные жители дельты Лены, занимаются испокон веков рыболовным промыслом.

Школа в п. Быковский была открыта в 1939 г. Ученики школы являются носителями культуры коренных народов Севера – эвенков.     С 2008 года школа работает по внедрению дуального образования.  Школа малокомплектная.

Педагогический коллектив  состоит из 22 учителей.  В школе обучаются  82 учащихся, объединенных в  11 классов – комплектов. Школа действует  в типовом деревянном двухэтажном здании 1983 г. постройки.

- 2015 год -  получение статуса образовательной организации агротехнологического профиля;

- 2015 год – МБОУ «Быковская СОШ»  победитель конкурсного отбора образовательных организаций агротехнологического профиля РС (Я).

- 2015 год - Победитель  конкурсного отбора общеобразовательных организаций на получение гранта Главы Республики Саха (Якутия);

- 2016 год – Победитель 2 степени по итогам ежегодной республиканской акции «Наследники Победы – победителям»;

- 2016 год – участник программы I слета детских организаций Российского движения школьников;

- 2017 год - Победитель республиканского конкурса детских педагогических отрядов «Чудотворцы»;

- 2018 год – Победитель III степени Республиканской агропромышленной выставки-ярмарки «Продовольствие-2018» в номинации «Лучшая агрошкола»;

- 2019 год – Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа».

б) Общая характеристика образовательного учреждения

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Быковская средняя общеобразовательная школа» Муниципального образования «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

Категория ОУ: полное общее среднее образование

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 14 А 02 №0000159 от 07 апреля 2015 г. регистрационный № 0298 срок действия по 27 мая 2023г

Лицензия: Серия 14 Л01 №0000459 от 16 февраля 2015г регистрационный №0662 срок действия бессрочно

Учредитель: МО «Булунский улус (район)» РС (Я)

Юридический адрес: 678412 Республика Саха (Якутия), Булунский улус, с.Быковский, ул. Cоветская, 2

тел: 8 (41167) 25138, 8 (41167) 25137

e-mail: bikovsosh@mail.ru, bikovsosh@yandex.ru

сайт http://bykov-shkola.ucoz.ru/

Руководители образовательного учреждения:

И.о.директора – Рожина Евдокия Алексеевна

Заместитель директора по учебной работе – Кириллина Нюргусун Николаевна

И.о.заместителя директора по воспитательной работе – Татаринов Григорий Петрович

- 2.1.Сведения об обучающихся

Контингент учащихся МБОУ «Быковская СОШ» составляют дети в возрасте 6,5 – 18 лет, соответствующие по уровню физического развития возрастным нормам. В первый класс принимаются дети, достигшие шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

В школе много детей из социально малоимущих семей и имеющих проблемы с мотивацией в обучении. Для того чтобы заинтересовать детей и дать им возможность получить специальность на выходе из школы, Быковская школа ведёт работу по внедрению дуального образования.  На основании лицензии полученной в 2009 году образовательным учреждением на право ведения образовательной деятельности по профессиональному обучению, проводится профессиональная подготовка обучающихся с нормативным сроком освоения 2 года, по квалификации «Рыбовод 2 разряда» (рыбак и обработчик рыбы и морепродуктов).

Численность контингента учащихся по ступеням обучения:

| Показатели |  | - 2018-2019 уч.гол |
| --- | --- | --- |
| Общее количество учащихся |  | - 82 |
| Из них | 1-4 | 34 |
|  | 5-9 | 34 |
|  | 10-11 | 14 |
| Количество классов |  |  |
| Из них | 1-4 | 4 |
|  | 5-9 | 5 |
|  | 10-11 | 2 |
| Среднее количество учащихся в классе |  | - 7 |

2.2. Ресурсное обеспечение

Кадровое обеспечение. Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью по всем основным учебным предметам

В коллективе 20 учителей общеобразовательных дисциплин, среди них есть ветераны педагогического труда, Отличники образования РС (Я), Почетный работник образования РФ, Учитель учителей.

Учреждение обеспечивает качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам по склонностям, способностям, интересам обучающихся. В школе работает сплоченный, творческий коллектив. Средний возраст педагогов – 40 лет.  Коллектив по возможности пополняется молодыми специалистами. При поддержке государства два молодых специалиста работают по программе «Жилище». 11 выпускников  успешно работают в родной школе учителями.

|  | Кол-во | % |
| --- | --- | --- |
| Педагогические работники с высшим педагогическим образованием | 15 | 75% |
| Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 года | 20 | 100% |
| Педагогические работники, аттестованные на квалификационные категории (всего) в том числе: | 16 | 80% |
| высшая категория | 6 | 27% |
| первая категория | 3 | 13% |
| СЗД | 12 | 56% |

2.3.      Учебно-методическое обеспечение.

Действует программа профессиональной подготовки и элективные курсы.            Организация учебной деятельности в профильном обучении ведется расширенно: на этой ступени обучения осуществляется подготовка выпускников не только в ВУЗы и ССУЗы, но и к деятельности в сфере сельского производства. В школе ведется своеобразное введение в профессию. Это спецкурсы по экономике, предпринимательству, рыболовству, экологии, эксплуатации маломерной техники, прикладному искусству. Школьники получают практические навыки рыбака, обработчика рыбы.

За последние 4 года свидетельство о присвоении специальности «Рыбовод 2 разряда» получили 21 выпускников школы, квалификацию «Водитель снегохода – категории А1» - 5 учащихся.

Анализ поступления выпускников школы в ВУЗы и ССУЗы в среднем 92%. За последние 3 года в учебные заведения с/х профиля поступает с каждого выпуска примерно 1 ученик, что позволяет сделать вывод- при определенной организации УВП школы возможно значительное увеличение заинтересованности учащихся к специальностям с/х. профиля, к проблемам развития села.

Стабильно ведется мониторинг поступления и обучаемости выпускников школы в высших и средних специальных учебных заведениях.

2.4. Научно-исследовательская  деятельность учащихся.

Учащиеся школы принимают активное участие на улусных и  региональных научно-практических конференциях и добиваются хороших результатов

Учителя школы систематически занимаются научно- исследовательской деятельностью. Практически все учителя школы активно участвуют на НПК различного уровня.

Почти все учителя школы имеют свои публикации в изданиях улуса, республики, России.

2.5. Материально-техническая база.

На балансе школы имеются постройка 1983 года, предназначенная для обеспечения учебной и вспомогательной деятельности, где занимаются с 1 по 11 классы. В учебном корпусе размещается мастерская, кабинет производственное обучения.  Кроме учебного имеются: физкультурный зал, тренажерный зал, библиотека, шахматная зона. В 2008 г. введен в эксплуатацию теплый туалет, в 2013 г теплый гараж.

Материально-техническое обеспечение школы представляет техника:

- Автомашина – УАЗ –микроавтобус. (2009 г.)

- Мини-трактор «Синтай» - 2016г.

- Прицеп к мини-трактору «Синтай» - 2018г.

С 2008 года организован  летний отдых учащихся, действует  производственно-рыболовецкий лагерь труда и отдыха «Артика» на базе Артели (рыбколхоза) «Арктика» на рыболовецком участке Таба-Бастах. Основная цель ЛТО: развитие рыболовства  как традиционной отрасли полноценной хозяйственной базы коренного населения, а также условие сохранения и развития уникальной культуры.

Виды деятельности агропрофиля:

-рыбалка

-рыбообработка

По итогам своей деятельности ЛТО «Арктика» стал победителем республиканского смотра-конкурса по организации отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях в номинации «Лагеря труда и отдыха» за творческий подход в организации отдыха и оздоровления детей.

Школа имеет локальный договор с Артелью (рыбколхоз) «Арктика». В перспективе планируется заключение договора по всем параметрам деятельности. Созданы благоприятные условия для развития сети дополнительного образования, существующая МТБ школы, производственные возможности, наработанная система деятельности учебно-воспитательного процесса школы позволяют в полной мере перейти в режим работы агрошколы.

2.6.   Сельский социум  Быковского наслега.

В наслеге функционируют всего 10 объектов социума. Это школа, дом культуры, детсад, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), частные магазины, сельская администрация, артель (рыболовецкий колхоз) «Арктика», ДЭС, метеостанция, ЖКХ.

Деятельность социума организуется координационным советом, центром которого является школа. Организован и действует Совет отцов.

В школе всего 51 семей, родителей 95 человек. По данным исследования, родители обучающихся по принадлежности к той или иной социальной группе распределяются следующим образом (%):

|  | 2018-2019 уч. год |
| --- | --- |
| рабочие | 35/37% |
| служащие (в том числе работники образования) | 43/45% |
| не имеющие постоянной работы | 4/4% |
| участвующие в различных видах предпринимательской деятельности | 1/4% |
| пенсионеры | 9/4% |

2.7.  Внеурочная и внеклассная  деятельность школы

Для всестороннего развития детей в школе существует сеть кружков и секций дополнительного образования:

Внеурочная деятельность школьников – это организация педагогом различных видов деятельности, обеспечивающей необходимые условия для социализации личности во внеучебное время. Она является самостоятельной сферой воспитательной работы учителя, проводимой во взаимосвязи с воспитательной работой на уроке.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

- спортивно-оздоровительное
- духовно-нравственное
- социальное
- общественно-патриотическое
- общекультурное

-трудовое

- экологическое

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).

Во внеурочную деятельность могут входить:

- выполнение домашних заданий (начиная со второго полугодия)
- индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе - индивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.)
- индивидуальные и групповые консультации (в том числе - дистанционные) для детей различных категорий, экскурсии
- кружки
- секции, круглые столы
- конференции
- диспуты
- школьные научные общества
- олимпиады 
- соревнования 
- поисковые и научные исследования и т.д.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не входит в предельно допустимую нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется образовательным учреждением и согласуется с родителями обучающихся.

2.8.  Организационно-педагогические условия ОУ

Быковская СОШ занимается в двухэтажном типовом здании. В школе имеются компьютерный класс, библиотека, столовая, мастерская, кабинет производственного обучения, медицинский кабинет, кабинеты по предметам, спортивный зал, тренажерный зал, шахматная зона, кабинет психолога.

Целью системы работы с педагогическими кадрами является создание условий для формирования положительных мотивов и потребности учителя к самообразованию, самореализации и обобщению педагогического опыта. Для этого проводится работа по следующим направлениям: работа по теме самообразования; обучение на различных курсах повышения квалификации; получение высшего образования, обучение на курсах переподготовки; участие в различных профессиональных конкурсах; выступление с докладами на педагогическую тему; обмен педагогическим опытом; обобщение и распространение педагогического опыта через творческие отчеты, мастер-классы и др.; участие в педагогических чтениях; публикации в печати об опыте работы.

В школе работают 4 методических объединений:

- МО учителей естественно- математического цикла

- МО учителей начальных классов

- МО учителей гуманитарного цикла

- МО классных руководителей

- МО молодых учителей

Планово проводятся педагогические советы, теоретические и практические семинары, научно-практические конференции, предметные недели, курсы повышения квалификации и др.

2.9.  Характеристика достижений ОУ

| Численность учащихся и их успеваемость и качество по годам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебный год | Количество | Успеваемость | Качество | Медалистов |
| 2015-2016 | 72 | 99% | 43% | 1 (золотая) |
| 2016-2017 | 83 | 100% | 60% | 1 (золотая) |
| 2017-2018 | 82 | 100% | 66% | 0 |
| 2018-2019 | 85 | 100% | 62% | 0 |

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся:

Показатели итоговой аттестации выпускников 9 класса

| Предмет/год |  | Число участников ОГЭ (% от общего числа выпускников) | В том числе получили по итогам ОГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее количество баллов, набранных участниками ОГЭ по предмету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «5» |  | «4» |  |  | «3» |  | «2» |  |  |
|  |  |  | Чел. | % | Чел. |  | % | Чел. | % | Чел. | % |  |
| Русский язык | 2016г. | 6 (86) | 0 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |
|  | 2017г. | 6 (75) | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |
|  | 2018г. | 5 (83) | 0 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
|  | 2019г. | 5 (85) | 0 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| Математика | 2016г. | 6(86) | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 3 |
|  | 2017г. | 6 (75) | 0 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |
|  | 2018г. | 5 (83) | 0 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |
|  | 2019г. | 5 (85) | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |

Показатели итоговой аттестации выпускников 11 класса

| Предмет | Год | Число участников ЕГЭ (% от общего числа выпускников) | Из них набрали количество баллов по итогам ЕГЭ |  |  | Среднее количество баллов, набранных участниками ЕГЭ по предмету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ниже минимального (порогового) количества баллов в данной образовательной области | На уровне минимального (порогового) количества баллов в данной образовательной области | Выше минимального (порогового) количества баллов в данной образовательной области |  |
| Русский язык | 2016 | 5 (100) | 0 | 0 | 5 | 53 |
|  | 2017 | 4 (100) | 0 | 2 | 2 | 56 |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 6(100) | 0 | 0 | 6 | 41 |
| Математика | 2016 база | 3 (60) | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | 2016 профиль | 3(60) | 0 | 0 | 0 | 39 |
|  | 2017 база | 1 (25) | 0 | 1 | 0 | 3 |
|  | 2017 профиль | 3 (75) | 0 | 0 | 3 | 60 |
|  | 2018 база | 6 (100) | 0 | 3 | 3 | 4 |
|  | 2019 профиль | 3(50) | 0 | 1 | 2 | 35 |
|  | 2019 база | 3(50) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Обществознание | 2016 | 1 (20) | 0 | 0 | 1 | 50 |
|  | 2017 | 4 (100) | 2 | 0 | 2 | 40 |
|  | 2018 | 4 (67) | 4 | 0 | 0 | 30 |
|  | 2019 | 3(50) | 3 | 0 | 0 | 29 |
| Биология | 2016 | 1 (20) | 0 | 0 | 1 | 45 |
|  | 2018 | 4 (67) | 4 | 0 | 0 | 24 |
|  | 2019 | 2(33) | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Химия | 2016 | 1 (20) | 0 | 0 | 1 | 55 |
| История | 2017 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| Информатика | 2016 | 1 (20) | 0 | 0 | 1 | 55 |
|  | 2017 | 2 (50) | 0 | 0 | 2 | 48 |
| Физика | 2019 | 1(17) | 1 | 0 | 0 | 36 |

Количество педчтений, конкурсов, конференций, смотров, в которых школа принимала участие с указанием уровней, результатов участия

| Учебный год | Уровень | Количество | 1 место | 2 место | 3 место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 – 2016 | Муниципальный | 187 | 17 | 18 | 4 |
|  | Республиканский | 5 | 4 | 1 |  |
|  | Всероссийский | 25 | 2 | 6 |  |
|  | Международный |  |  |  |  |
| 2016 – 2017 | Муниципальный | 70 | 8 |  | 7 |
|  | Республиканский | 47 | 23 | 8 | 30 |
|  | Всероссийский | 9 | 4 | 5 |  |
|  | Международный | 2 | 1 |  | 1 |
| 2017 – 2018 | Муниципальный | 148 | 28 | 34 | 33 |
|  | Республиканский | 32 | 4 | 2 | 4 |
|  | Всероссийский | 18 | 3 | 3 | 2 |
|  | Международный | 33 | 8 | 4 | 5 |
| 2018 - 2019 | Муниципальный | 1 | 1 |  |  |
|  | Республиканский | 2 |  |  | 1 |
|  | Всероссийский |  |  |  |  |
|  | Международный |  |  |  |  |

Доля педагогов, участвующих в различных конкурсах

(таблица с указанием уровней и результатов)

| Учебный год | Уровень | Количество участников | 1 место | 2 место | 3 место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 – 2016 | Муниципальный | 31 | 4 | 6 | 4 |
|  | Республиканский | 4 |  |  |  |
|  | Всероссийский | 11 |  | 2 | 2 |
|  | Международный | 6 |  | 1 | 1 |
| 2016 - 2017 | Муниципальный | 1 |  |  | 1 |
|  | Республиканский | 9 | 3 | 1 | 2 |
|  | Всероссийский | 1 |  | 1 |  |
|  | Международный | 1 | 1 |  |  |
| 2017 - 2018 | Муниципальный | 4 | 1 | 1 | 2 |
|  | Республиканский | 1 |  |  |  |
|  | Всероссийский | 9 |  |  |  |
|  | Международный |  |  |  |  |
| 2018-2019 | Муниципальный | 1 |  | 1 |  |
|  | Республиканский | 1 | 1 |  |  |
|  | Всероссийский | 2 |  |  |  |
|  | Международный |  |  |  |  |

Доля учащихся, участвующих в различных конкурсах

(таблица с указанием уровней и результатов).

| Учебный год | Уровень | Кол-во уч. | % |  |  | 1 место |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 место |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 3 место |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016уч.г. | Муниципальный | 72 |  |  | 100 |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всероссийский | 25 |  |  | 35 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Международный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017уч.г. | Муниципальный | 70 |  | 84 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский | 47 |  |  | 57 |  |  |  |  | 23 |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 10 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всероссийский | 9 |  |  | 11 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Международный | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-2018уч.г. | Муниципальный | 82 |  | 100 |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 41 |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский | 32 |  |  | 39 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всероссийский | 18 |  |  | 22 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Международный | 33 |  |  | 40 |  |  |  |  | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018–2019 уч.г. | Муниципальный | 64 |  | 75 |  |  |  |  | 24 |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всероссийский | 23 |  |  | 28 |  |  |  |  | 13 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Международный | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поступаемость выпускников ОУ

| Учебный год | Количество выпускников | ВУЗ | ССУЗ | НПО | Служба в рядах РА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2017-2018 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |

  - Материально-техническая и учебно-методическая база

Быковская СОШ имеет 1 учебный корпус и гараж. Здание имеет отопительную систему от модульной котельной. Основное здание школы типовое, сдано в 1983 г., общая площадь - 1381,3 кв.м,, освещение – светодиодное и с плафонами, в 2014 году произведен капитальный ремонт.

На базе МБОУ «Быковская СОШ» имеется:

- 16 учебных кабинетов;

- 2 административных кабинета;

- 1 медицинский полностью оборудованный кабинет;

- 1 столовая на 40 посадочных мест;

- Спортивный зал – площадь 160 кв.м. Назначение: проведение учебных занятий по физкультуре, спортивных секций, соревнований, общешкольных мероприятий;

- Тренажерный зал;

- Шахматная зона;

- Библиотека;

- Компьютерный класс с 7 компьютерами, подключенных к сети Интернет;

- Мобильный компьютерный класс- 1;

- Интерактивные доски – 8;

- Локальная сеть, Интернет, электронная почта, факс;

- Кабинет производственного обучения - площадь 35 кв.м. Назначение: проведение учебных занятий и производственного обучения по рыбообработке.

- Учебная мастерская – площадь 35 кв.м. Назначение: проведение учебных занятий по технологии: технический труд, кружковых занятий по предмету.

- Станки по металлообработке – 1; по деревообработке-1; универсальный -1.

- Коптильная установка – 1;

- Электрические швейные машины-3; оверлочные машины-4.

- Гончарный станок-2.

Таким образом, учебно-материальная база достаточна для оптимальной, практикоориентированной образовательной деятельности педагогов и обучающихся.

Для создания условий в ОУ администрацией вместе с МО проделаны работы:

- Произведена замена электрооборудования школы.

- Произведена замена дверных полотен.

- Постоянно проводится ремонт отопительной системы здания школы.

- Установлена противопожарная сигнализация.

- Школа полностью оснащёна школьной мебелью.

Ведётся работа по полному оснащению учебных кабинетов школы компьютерной техникой, интерактивными досками

На основе анализа деятельности работы школы выявлено ряд проблем:

- Невостребованность агротехнологического профиля обучения

- Смена приоритетов в образовательной политике

- Недостаток финансовых средств

- Отсутствие устойчивой высокоскоростной интернет связи.

3. Концепция развития МБОУ «Быковская СОШ» на 2015-2019 гг.

Концепция развития МБОУ «Быковская СОШ» в настоящей Программе отражает перспективную модель сельской образовательной системы с учетом социокультурной ситуации и инфраструктуры производства и является руководящей идеей в деятельности педагогического коллектива.

Концепция агрошколы нового вида учитывает, что труд школьника должен стать фактором его развития.  Должен произойти сдвиг от информационной педагогики, дающей знания, к смысловой педагогике, которая учит ориентироваться в современной жизни, помогает осуществить личностный выбор в ходе обучения и воспитания, подсказывая пути социальной адаптации.

Реализация образовательной модели «Агрошкола- как метод формирования социально- адаптированной личности» предполагает переосмысление целей, содержания, способов трудового обучения сельских школьников и построение такой системы, которая обеспечивает подготовку целостной личности, владеющего комплексом знаний и умений для осуществления научно обоснованной технологии сельскохозяйственного труда по избранному направлению. В центре предполагаемой модели школы ставится личность ребёнка. Таким образом, обучение переориентировано с усвоения готовых форм знаний на процесс их получения и функционирования, что позволяет осуществить социальную адаптацию ребёнка к современным жизненным условиям на селе, способствует профессиональному самоопределению.

3.1. Теоретическое обоснование преобразования школы.

Концептуальная модель школы представляет создание «Агрошколы- как метод формирования социально- адаптированной личности» в условиях сельской малокомплектной школы.

Основная цель Концепции: Гармоничное развитие  ученика – сельского труженика,  гражданина, патриота, всесторонне развитой личности, способной к самореализации – человека XXI века. Для реализации основных целей необходимо создание условий для формирования личности ученика и  развития его профессионально-трудовых, научно-исследовательских и творческих способностей в сельской агропрофилированной школе.

Подготовка учащихся к предстоящей взрослой жизни, с навыками и умениями применения полученных знаний на практике с научной основой, строить свою жизнедеятельность с позиции созидания творчества, патриотов своего села, республики, страны предполагает усиление профориентационной деятельности школы.

В условиях развития современного общества, с возрастанием требований к жизнедеятельности человека в условиях современной экономики необходимо изменение параметров функционирования школы, особенно в сельской местности.

Концепцией Программы развития школы определена стратегия изменений школы: структуры, содержания, способов и форм организации работы в малокомплектной школе. Основой модели школы является дифференцированное обучение проживающих в сельской местности в подпрограмме «Школа-будущее Арктики».

Основные направления деятельности школы:

- изучение возможностей образовательного учреждения, исходя из потенциала педагогических кадров, материально-технической базы школы и социально-экономического развития производства и инфраструктуры с. Быковский;

- создание единого учебно-воспитательного процесса и развитие индивидуальной траектории ученика сельской школы на научно-методической и психологической основе.

Ориентация на приоритетные ценности:

- жизнь в согласии с самим собой и окружающими, здоровье, семья, образование, труд как основа жизнедеятельности, найти себя в жизни как гражданин, патриот, будущий специалист.

Деятельность школы основана на ценностях:

Психологический комфорт ученика и учителя, свобода творчества, сотрудничество.

Ценности определили цели и задачи развития школы:

- реализация каждым учеником права на получение образования, соответствующего его интересам, способностям, наклонностям и возможностям;

- формирование интеллектуальных способностей и нравственных качеств учащихся с учетом познавательных процессов и традиций народной педагогики и современных достижений науки;

- усиление целевой профессиональной подготовки и личностной ориентации учащихся в учебно-воспитательном процессе:

- разработка концепции дополнительного образования (создание сети кружков и секций);

- концепцию профильного обучения:

- создание программы «Здоровье» для сохранения, укрепления и подготовки к здоровому образу жизни;

- усиление связи с населением -  социумом села;

-  создание единого центра «Школа-будущее Арктики».

3.2. Концепция Программы развития школы с агротехническим  направлением

Цель программы:

Создание модели малокомплектной сельской школы нового типа, сочетающей учебно-воспитательный процесс, эффективное трудовое обучение, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.

Задачи программы:

- Создание агрошколы как ресурсного центра профессиональной ориентации, подготовки школьников к трудовой деятельности.

- Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов;

- Повышение качества учебно – воспитательного процесса.

- Приобщение подрастающего поколения к самобытным традиционным промыслам народов Крайнего Севера

- Возрождение национальной культуры коренных народностей Севера.

- Развитие преемственности поколений «Моя семья – династия рыбаков»

- Создание условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся, в соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями.

- Социальная защита учащихся при их трудоустройстве и поступлении в высшие и средние учебные заведения.

Реализация программы позволит:

1. Реализовать программу допрофессиональной и профессиональной подготовки учащихся.

2. Позволит выпускникам школы четко видеть перспективу и цели своей будущей взрослой жизни, профессии, быть физически и психологически подготовленными, умеющими применять полученные знания на практике, в своей жизнедеятельности в результате целенаправленной работы коллектива школы, общественности, объектов социума.

Этапы развития:

1 этап - 2019-2020 учебный год -Организация деятельности агрошколы в условиях профильного обучения.

1.          Подготовка документации для деятельности агрошколы:

a) Разработка учебного плана

б) Подбор и расстановка педагогических кадров.

в) Подготовка учебных программ предметов агронаправления.

2.          Подготовка по созданию условий для реализации профильного обучения:

a)      Реконструкция и капитальный ремонт здания, создание дополнительных помещений для организации дополнительного образования

2 этап – 2020-2022 учебные год – корректировка и совершенствование действий программы.

Организация учебно-воспитательного процесса по агропрофилю:

a)      Составления учебного расписания по новому учебному плану.

Расширение производственной базы школы:

в)  Приобретение прицепной техники.

г)  Приобретение моторной лодки.

Теоретическая и практическая подготовка педагогических кадров

a)      Прохождение фундаментальных и проблемных курсов ИПКРО

б)   Составление и утверждение через ИПКРО элективных курсов по учебным предметам.

Подготовка правовой базы.

a)      Составление нового Устава школы.

б) Подготовка документов нормативно-правовой базы деятельности агрошколы.

Изучение научной, научно-методической, педагогической литературы, ППО по профилизации обучения, деятельности агрошкол республики.

Составление необходимой документации.

Составление плана развития школы как агрошколы.

Проведение мониторинга деятельности школы.

3 этап – 2022-2023 учебный год Мониторинг успешности деятельности агрошколы, систематизация и обобщение опыта работы.

1.      Корректировка учебного плана школы.

2.      Углубление научно-исследовательской, опытно-лабораторной работы учащихся.

3.  Корректировка сети дополнительного развития школы на основе мониторинга деятельности школы.

4. Управление и Реализация основных направлений  Программы развития школы

Подпрограммы и проекты развития школы

Подпрограмма 1.  Создание современной сельской образовательной системы «Школа-будущее Арктики».

Цель: создание системы профильного обучения в старших классах школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда; отработки гибкой системы сетевого взаимодействия общеобразовательной школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования.

Задачи:

- Обеспечение качественного изучения предметов программы полного общего образования;

- Создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ;

- Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;

- Расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.

- Переход на стандарты второго поколения на второй ступени обучения.

- Улучшение условий для получения учащимися начального профессионального образования

Основные направления:

- Модель организации предпрофильной подготовки и профильного обучения.

- Организационные, методические и кадровые вопросы, связанные с профилизацией обучения.

- Психолого-педагогическая поддержка предпрофильной подготовки и профильного обучения.

- Мониторинг деятельности агрошколы, систематизация и обобщение опыта работы.

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап. Организация деятельности агрошколы в условиях профильного обучения. | 2019, 2019-2020 учебный год | Администрация |
| Изучение нормативных документов, научно – методической литературы, передового педагогического опыта по вопросам деятельности агрошколы | Январь-август | Администрация |
| Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность агрошколы | Сентябрь - октябрь | Директор школы |
| Разработка социально – значимого проекта агрошколы | Ноябрь | Зам по УВР |
| Разработка и утверждение индивидуального учебного плана агрошколы | В течение всего периода | Зам по УВР |
| Подготовка учебно-методического комплекса, обеспечивающего образовательный процесс в агрошколе и соответствующего новому содержанию образования. | В течение всего периода | Зам по УВР Методсовет |
| Разработка интегрированных, элективных курсов и их учебно – методическое обеспечение. | В течение всего периода | педагоги Методсовет |
| Переподготовка педагогов, осуществляющих переход на стандарты второго поколения. | До 01.09.19 | Администрация |
| Просветительская деятельность: - размещение информации на сайте школы - стендовая информация | В течение всего периода |  |
| II. Практический этап. Осуществление профильного обучения в рамках агрошколы. | 2020-2022 учебные года | Зам по УВР |
| Деятельность учреждений и предприятий в рамках договоров о сетевом взаимодействии. | 2020-2022 учебные года | Руководители учреждений |
| Выполнение учебного плана агротехнологического профиля. | 2020-2022 учебные года | Зам по УВР |
| Реализация программы подготовки Рыбовода 2 разряда, водителя снегохода категории «А1» | 2019-2023 уч. года | Зам по УВР |
| Переход на ФГОС СОО | 2020-2022 уч.год | Администрация |
| Реализация учебно – методических комплексов на профильном уровне. Реализация курсов «Основы рыбоводства», «Основы рыбодобычи», «Рыбалка, обработка рыбы» , «Эксплуатация и ремонт технических средств рыбоводства» | 2020-2022 учебные года | Зам по УВР |
| Деятельность производственной бригады как 1 ступени профильного обучения. | Весь период | Руководитель УПД |
| Конкурс школьных проектов. | В теч всего периода | Учителя |
| Исследовательская деятельность учащихся по профилю обучения | В теч всего периода | Учителя |
| III. Заключительный этап. Мониторинг успешности деятельности агрошколы, систематизация и обобщение опыта работы | Март – май 2023г. | УВР |
| Мониторинг успешности осуществления профильного обучения | В течение всего период | Зам по УВР |
| Изучение удовлетворенности учащихся и их родителей качеством и организацией профильного обучения в школе | Апрель 2023г | Зам по УВР |
| Внутренняя экспертиза результативности проекта. Определение направлений дальнейшего развития агрошколы. | Апрель- май | Директор школы |
| Внешняя экспертиза результативности деятельности агрошколы. | Апрель- май | Директор школы |
| Документальное оформление результатов эксперимента. Презентация результатов деятельности агрошколы. | Май | Зам по УВР |
| День открытых дверей | Май | Директор школы |

Проект 2. Воспитательная система школы

Цель: воспитательной работы школы является совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.

Задачи:

- Поиск новых педагогических технологий, способных решить проблему воспитания гармонично развитой личности и будущего хозяина на своей земле.

- Гуманизация отношений в школьном сообществе; улучшение нравственно-психологического климата в социуме школы.

- Содействие проявлению и развитию индивидуальных способностей личности ребёнка.

- Формирование у учащихся любви к родному краю, интереса к его истории и традициям.

- Создание сети кружков, клубов, секций, творческих объединений на базе школы и её социальных партнёров.

- Разработка цикла дел, направленных на выявление и развитие творческих способностей учащихся, на презентацию их личностных достижений.

- Дальнейшее совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.

- Разработка критериев, показателей и способов изучения эффективности воспитательной системы.

Основные направления проекта:

- Цикл мероприятий, традиций школы, способствующих формированию духовно богатой, нравственной, физически развитой личности;

- Критерии, показатели, методы и приёмы изучения функционирования воспитательной системы школы;

- Повышение профессионального мастерства классных руководителей.

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Цикл мероприятий, традиций школы, способствующих формированию духовно богатой, нравственной личности. Духовно – нравственное воспитание | Деятельность в рамках Программы «Духовно – нравственное воспитание школьников». Преемственность формирования духовно – нравственной личности. | В течение всего периода | Администрация Классные руководители |
| Гражданско – патриотическое воспитание | Деятельность в рамках Программы гражданско – патриотического воспитания «Юнармия» - Историко – патриотические мероприятия, акции: - «Великая Победа» - «Дни воинской славы» - «Милосердие» - «Неделя Добра» - «Защитники Отечества» - - Деятельность школьного музея - - Деятельность клуба « Чысхаан» | В течение всего периода | Администрация Классные руководители ОДД Руководитель музея Учитель физической культуры Учитель ОБЖ |
| Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся: | - Деятельность ученической производственной бригады (трудовой лагерь) - Участие УПБ в конкурсах, слётах, ярмарках разного уровня. - Посещение профессиональных учебных заведений, участие в ярмарке профессий. - Тематические классные часы. | В течение всего периода | Администрация ОДД Психолог Классные руководители |
|  | Деятельность ученического самоуправления. | Весь период | Администрация ОДД |
|  | Деятельность детской организации | В теч. всего периода | Администрация ОДД |
|  | Работа кружков по интересам | Весь период | Администрация Руководители кружков |
| Мониторинг воспитательной работы | - Мониторинг «Модель выпускника» 4,9,11 классов | Ежегодно | Администрация, психолог |
|  | - Конкурс «Лучший спортсмен года» | Ежегодно | Администрация |
|  | - Конкурс «Лучший класс» - Конкурс «Без прогулов и опозданий» | Ежегодно | Администрация |
|  | Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения | Ежегодно май | Администрация |
|  | Организация и проведение “Дней открытых дверей” для родителей | Ежегодно | Администрация |
| Повышение профессионального мастерства классных руководителей | Обновление содержания образования и способов воспитательной деятельности по обеспечению развития личности школьника | В течение всего периода | Методсовет Классные руководители |
|  | Определение критериев, показателей, методов и приёмов изучения деятельности классного руководителя по выполнению плана воспитательной работы. | Март | Методсовет |
|  | Психолого-педагогический семинар «Развитие индивидуальных способностей детей в процессе воспитания и обучения» | Октябрь | Администрация Педагог - психолог |
|  | Педсовет « Система воспитательной работы класса в воспитательной системе школы» | Март | Администрация |
|  | Проведение конкурса « Самый классный классный» | В течение всего периода | Администрация |
|  | Повышение квалификации классных руководителей. | В течение всего периода | Администрация |
|  | Обобщение и распространение положительного педагогического опыта в построении воспитательных моделей классов. | В течение всего периода | Администрация |
|  | Работа школьного методического объединения классных руководителей. | По плану | Зам. директора по воспитательной работе |

Проект 3. «Здоровое поколение»

Цель: создание необходимых организационных, методологических, методических предпосылок для комплексного решения проблемы укрепления и сохранения здоровья детей

Задачи:

- Разработка комплекса мер по воспитанию здорового образа жизни, охране и укреплению здоровья;

- Объединение усилий и координация работы школы и системы здравоохранения в решении проблем охраны и укрепления здоровья детей;

- Создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и особенности развития;

- Повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья, воспитания здорового образа жизни, предупреждения школьных проблем, помощи детям с особенностями развития и трудностями в обучении;

- Укрепление материальной базы для проведения мониторинга состояния здоровья, создания условий, обеспечивающих оптимизацию учебного процесса и повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы;

- Повышение результативности методической работы по вопросам здоровьесбережения образовательного процесса и предупреждения травматизма

Направления деятельности:

1.    Мониторинг состояния здоровья детей.

2.    Комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей.

3.    Пропаганда здорового образа жизни.

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг состояния здоровья обучающихся | Диспансеризация учащихся | Сентябрь | Директор школы |
|  | Мониторинг физического состояния, гармоничности развития, физической подготовленности и работоспособности детей. Создание «Паспорта здоровья школы» | 1 раз в год | Педагог - психолог |
|  | Диагностика готовности ребенка к поступлению в школу с выявлением степени зрелости | Май | Педагог – психолог Учитель |
|  | Отслеживание работоспособности (утомляемости), тревожности и других психических показателей учащихся | 2 раза в год | Педагог-психолог |
|  | Психолого-педагогическое исследование влияния учебно-воспитательного процесса на нервно-психическое здоровье учащихся | 1 раз в год | Администрация, педагог-психолог Учителя |
|  | Составление Карты индивидуальных показателей здоровья обучающихся | Сентябрь | Классные руководители |
|  | Изучение условий жизни детей из социально незащищенных и неблагополучных, опекунских семей, разработка профилактических и оздоровительных мероприятий в целях сохранения и укрепления здоровья данного контингента. | По плану | Социальный педагог |
| Комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей | Деятельность Совета школы по контролю соответствия условий осуществления учебно – воспитательного процесса САНПиН | 2 раза в год | Зам. Директора по ВР |
|  | Деятельность кабинета психологической разгрузки учащихся и учителей | В течение всего периода | Педагог - психолог |
|  | Обеспечение преемственности дошкольного и школьного обучения с учетом здоровья детей | В течение всего периода | Зам директора по УВР, ВР |
|  | Витаминизация блюд и напитков в школьной столовой. Контроль за сбалансированностью питания. | Постоянно | Соцпедагог Родительский комитет |
|  | Организация оздоровительных режимных моментов во время занятий (зарядка, физкультминутки, динамические паузы). | Ежедневно | Учителя |
|  | Организация активного отдыха на переменах (подвижные игры, настольные игры и др.) | Постоянно | Классные руководители, учитель физкультуры |
|  | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся | Постоянно | Учитель физкультуры |
|  | Работа спортивных секций | По плану | МО физического воспитания |
|  | Участие в улусной спартакиаде школьников | По плану | Учитель физкультуры |
|  | Озеленение школы | В теч. всего периода | Учителя, учащиеся |
|  | Организованный летний отдых учащихся ( в оздоровительных лагерях, на морских курортах и т.п.) | В теч. всего периода | Директор школы, родители |
|  | Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья учащихся (оборудование спортзала, строительство спортивной площадки) | В течение всего периода | Директор школы |
| Формирование культуры здоровья всех участников педагогического процесса, пропаганда здорового образа жизни. | Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам техники безопасности | Сентябрь | Классные руководители |
|  | Развитие системы информирования субъектов образовательного процесса по вопросам сохранения и развития здоровья (сайт школы) | В течение всего периода | Зам. Директора по ВР |
|  | Консультирование педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. | В теч. всего периода | Медработник |
|  | Педсовет «Здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания» | Октябрь | Зам директора по УВР, ВР |
|  | Организация и проведение школьных мероприятий: - Тематические классные часы - Уроки нравственности и здоровья. - Дни здоровья - Семейно-спортивные праздники - Военно-спортивные игры «Зарница», «Снежный барс» - Спортивные праздники, соревнования - Акции по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек. - Лыжные походы Клуба «Чысхаан» | В течение всего периода | Классные руководители ОДД Учителя физического воспитания |
|  | Родительский всеобуч по темам: - Курение и статистика; - Алкоголь - яд и обман; - Наркомания - дело не личное; - Проблема здоровья детей. - Как сохранить здоровье ребенка? - Режим дня и его значение. - Физкультура и спорт в жизни школьника. - СПИД – реальность и мифы. | В течение всего периода | Медработник Классные руководители |
|  | Оздоровительная работа с детьми в летний период | Лето | Начальник ЛТО |
|  | Занятия по правилам дорожного движения (ежедневные минутки безопасности, тематические классные часы, викторины, конкурсы и др.) | В течение всего периода | Учитель ОБЖ Учителя Классные руководители |
|  | Тематические уроки по профилактике травматизма в рамках курса ОБЖ | По плану | Учитель ОБЖ |
|  | Подготовка наглядной агитации: выпуск газет, оформление уголков здоровья, школьного стенда «Я выбираю ЗОЖ». | В течение всего периода | Организатор Классные руководители |

Ожидаемые результаты реализации программы

- Положительная динамика качества образования и воспитания;

- Повышение мотивации подростков к построению собственной профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда;

- Создание единого информационного пространства ОУ, повышение информационной культуры родителей;

- Увеличение числа школьников, обучающихся в системе дополнительного образования; рост количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности учащихся, повышение уровня здоровья учащихся, их физической подготовленности;

- Расширение сотрудничества между другими образовательными учреждениями, профессиональными учебными заведениями, социальное партнерство и эффективное межведомственное взаимодействие;

- Формирование у выпускников навыков к самобытному традиционному укладу, быта, промыслов народов Крайнего Севера.

Угрозы и риски реализации программы

При реализации Программы развития на 2019-2023 гг. «Агрошкола- как метод формирования социально- адаптированной личности», возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации.

Система мер по минимизации рисков реализации Программы Виды

| Виды рисков | Пути минимизации рисков |
| --- | --- |
| Нормативно - правовые риски |  |
| - Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не предусмотренных на момент разработки и начало внедрения Программы. - Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и ответственность субъектов образовательного процесса и школе в целом | - Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам. - Систематическая работа руководства школы с педагогическим коллективом, родительской общественностью и партнерами социума по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно- правовых актов. |
| Финансово-экономические риски |  |
| - Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования; - Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и пожертвований в связи с изменением финансово-экономического положения партнеров социума | - Своевременное планирование бюджета школы по реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ, а также инфляционных процессов. - Систематическая работа по расширению партнерства, по выявлению дополнительных финансовых влияний |
| Организационно - управленческие риски |  |
| - Некомпетентное внедрение сторонних структур (организаций, учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений по обновлению образовательного пространства школы в образовательный процесс. | - Разъяснительная работа руководства школы по законодательному разграничению полномочий и ответственности, четкая управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28). |
| Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) |  |
| - Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по реализации углубленных программ и образовательных технологий. - Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими субъектами образовательного процесса, партнерами социума. | - Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой системы повышения квалификации. - Разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы. - Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью. |
| Ресурсно-технологические риски |  |
| - Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и отдельных программ, и мероприятий Программы. | - Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех компонентов Программы. - Включение механизма дополнительных закупок необходимого оборудования за счет развития партнерских отношений. -Участие педагогов и всего образовательного учреждения в международных, федеральных, региональных проектах и в грантовой деятельности для расширения возможностей развития ресурсной базы. |

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2019-2023 гг. «Агрошкола- как метод формирования социально- адаптированной личности» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.